AI WordPress Manager Web

جدول التنفيذ البرمجي الكامل - ASP.NET Core + Blazor Server

عدد المهام: 259 مهمة مرقمة حتى GO LIVE النهائي

يتم تغيير الحالة من «لم تبدأ» إلى «تمت» بعد تحقق معيار القبول، ولا تبدأ مهمة تعتمد على مهمة غير مكتملة.

| م | المرحلة | المهمة | الحالة | تعتمد على | المخرج | معيار القبول | المسؤول | الأولوية | تاريخ الإنهاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - الحوكمة والنطاق | اعتماد نطاق MVP وV1.0 | مكتمل - تم التنفيذ | - | Scope Document | اعتماد مالك المنتج | مدير المشروع | عالية |  | دليل التنفيذ: docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 2 | 0 - الحوكمة والنطاق | تحديد المستخدمين والأدوار | مكتمل - تم التنفيذ | 1 | Roles Matrix | تغطية كل سيناريوهات الوصول | تحليل الأعمال | عالية |  | دليل التنفيذ: docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 3 | 0 - الحوكمة والنطاق | اعتماد Definition of Done | مكتمل - تم التنفيذ | 1 | DoD | يشمل Build/Test/Docs | مدير المشروع | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ Build/Run-Web.ps1؛ docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 4 | 0 - الحوكمة والنطاق | اعتماد Git Workflow والإصدارات | مكتمل - تم التنفيذ | 1 | Git Policy | main قابل للنشر | قائد التطوير | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 5 | 0 - الحوكمة والنطاق | إنشاء Backlog ومراحل الإطلاق | مكتمل - تم التنفيذ | 1 | Product Backlog | كل وظيفة لها أولوية وإصدار | مدير المنتج | حرجة |  | دليل التنفيذ: docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 6 | 0 - الحوكمة والنطاق | إنشاء سجل المخاطر | مكتمل - تم التنفيذ | 1 | Risk Register | مالك ومعالجة لكل خطر | مدير المشروع | عالية |  | دليل التنفيذ: docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 7 | 0 - الحوكمة والنطاق | اعتماد بيئات Development/Staging/Production | مكتمل - تم التنفيذ | 1 | Environment Matrix | البيئات موثقة | DevOps | حرجة |  | دليل التنفيذ: docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 8 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء AIWordPressManager.Web.sln | مكتمل - تم التنفيذ | 4 | Solution | Build ناجح | قائد التطوير | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ AIWordPressManager.Web.sln؛ Build/Run-Web.ps1 |
| 9 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء مشروع Blazor Server Web | مكتمل - تم التنفيذ | 8 | Web project | صفحة رئيسية تعمل | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln؛ src/AIWordPressManager.Web/AIWordPressManager.Web.csproj |
| 10 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء Domain | مكتمل - تم التنفيذ | 8 | Domain project | لا يعتمد على EF أو UI | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln؛ src/AIWordPressManager.Domain/AIWordPressManager.Domain.csproj |
| 11 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء Application | مكتمل - تم التنفيذ | 10 | Application project | يعتمد على Domain فقط | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln؛ src/AIWordPressManager.Application/AIWordPressManager.Application.csproj |
| 12 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء Infrastructure | مكتمل - تم التنفيذ | 11 | Infrastructure project | ينفذ عقود Application | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln؛ src/AIWordPressManager.Infrastructure/AIWordPressManager.Infrastructure.csproj |
| 13 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء WordPress Integration | مكتمل - تم التنفيذ | 11 | WordPress project | عميل REST مستقل | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln؛ src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/WordPress/IWordPressApiClient.cs |
| 14 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء AI Integration | مكتمل - تم التنفيذ | 11 | AI project | مزود قابل للتبديل | AI Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln؛ src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/AI؛ src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI |
| 15 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء Automation | مكتمل - تم التنفيذ | 11 | Automation project | Jobs مستقلة | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln |
| 16 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء Unit/Integration/E2E Tests | مكتمل - تم التنفيذ | 9-15 | Test projects | dotnet test يعمل | QA | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln |
| 17 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إضافة Project References | مكتمل - تم التنفيذ | 9-16 | References | لا Circular Dependency | قائد التطوير | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ AIWordPressManager.Web.sln؛ Build/Run-Web.ps1 |
| 18 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إضافة .gitignore وeditorconfig وBuild props | مكتمل - تم التنفيذ | 8 | Repository config | لا bin/obj/secrets | قائد التطوير | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ AIWordPressManager.Web.sln؛ Build/Run-Web.ps1 |
| 19 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إعداد Dependency Injection | مكتمل - تم التنفيذ | 9,11,12 | DI registration | كل الخدمات مسجلة | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln |
| 20 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إعداد Configuration وOptions | مكتمل - تم التنفيذ | 9,12 | Options | Validation عند Startup | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln |
| 21 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إعداد Result Pattern وProblem Details | مكتمل - تم التنفيذ | 11 | Error model | أخطاء موحدة | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln |
| 22 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إعداد Serilog | مكتمل - تم التنفيذ | 9 | Logging | Logs يومية منظمة | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln |
| 23 | 1 - تأسيس Solution والمعمارية | إنشاء GitHub Actions Build | مكتمل - تم التنفيذ | 8,16 | CI | Build لكل Push/PR | DevOps | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ AIWordPressManager.Web.sln؛ Build/Run-Web.ps1 |
| 24 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | تصميم ERD | مكتمل - تم التنفيذ | 1,11 | ERD | معتمد ويغطي كل الوحدات | Database Designer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/IDatabaseBackupService.cs |
| 25 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إضافة EF Core وSQLite | مكتمل - تم التنفيذ | 12,23 | EF setup | اتصال ناجح | Database Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Persistence/AppDbContext.cs |
| 26 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء ApplicationUser وRoles | مكتمل - تم التنفيذ | 24 | Identity entities | حقول المستخدم والأدوار كاملة | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md؛ src/AIWordPressManager.Application/AIWordPressManager.Application.csproj |
| 27 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء Site وSiteCredential | مكتمل - تم التنفيذ | 23 | Site entities | Unique URL وسر مشفر | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs؛ src/AIWordPressManager.Domain/Entities/SiteCredential.cs |
| 28 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء UserSiteAccess | مكتمل - تم التنفيذ | 25,26 | Access entity | ربط المستخدم بالمواقع | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs |
| 29 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء Content entities | مكتمل - تم التنفيذ | 23 | Post/Page/Taxonomy/Media/Comment | الحقول الأساسية كاملة | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/IWordPressContentStore.cs؛ src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/WordPress/IWordPressPostEditorService.cs؛ src/AIWordPressManager.Domain/Entities/ApplicationSetting.cs؛ src/AIWordPressManager.Domain/Entities/WordPressMediaRecord.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AboutBuild.razor؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/CommentsManager.razor |
| 30 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء SEO وAI entities | مكتمل - تم التنفيذ | 23 | SEO/AI models | حفظ النتائج والاستخدام | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/SeoAuditExecutionService.cs |
| 31 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء Sync/Conflict entities | مكتمل - تم التنفيذ | 23 | Sync models | تتبع الحالة والتعارض | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 32 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء Execution/Approval entities | مكتمل - تم التنفيذ | 23 | Job models | حالات ومحاولات وموافقات | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/ExecutionJobListItem.cs؛ src/AIWordPressManager.Domain/Entities/ApplicationSetting.cs؛ src/AIWordPressManager.Persistence/Migrations/AppDbContextModelSnapshot.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Services/ApprovalWorkflowService.cs |
| 33 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء Automation/Planner entities | مكتمل - تم التنفيذ | 23 | Automation models | Rules/Schedules/Plan items | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Planning/ICategoryPlannerService.cs؛ src/AIWordPressManager.Domain/Entities/ApplicationSetting.cs؛ src/AIWordPressManager.Persistence/Migrations/AppDbContextModelSnapshot.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AutomationCenter.razor |
| 34 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء Audit/Settings/Backup/Notification | مكتمل - تم التنفيذ | 23 | System models | الوظائف النظامية كاملة | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/Shared/GlobalNotifications.razor؛ src/AIWordPressManager.Web/Services/AppNotificationService.cs |
| 35 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء AppDbContext وConfigurations | مكتمل - تم التنفيذ | 25-33 | DbContext | العلاقات والفهارس صحيحة | Database Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Persistence/AppDbContext.cs |
| 36 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إنشاء Initial Migration | مكتمل - تم التنفيذ | 34 | Migration | إنشاء قاعدة من الكود | Database Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/IDatabaseBackupService.cs؛ src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/IDatabaseInitializationService.cs؛ src/AIWordPressManager.Persistence/Migrations/20260802130000_InitialDatabase.cs |
| 37 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إضافة Seed للأدوار وSuperAdmin | غير مكتمل | 25,35 | Seed | دخول إداري أولي | Backend Developer | عالية |  | تمت المراجعة ضمن دفعة 1-100، ولا يوجد دليل تنفيذ كافٍ حتى الآن. |
| 38 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إعداد ASP.NET Core Identity | مكتمل - تم التنفيذ | 25,34 | Identity setup | Login/Logout يعمل | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AI_WordPress_Manager_Web_ASPNET_Core_Full_Task_Tracker_AR.docx |
| 39 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إضافة Password Policy وLockout | مكتمل - تم التنفيذ | 37 | Security policy | السياسات مطبقة | Security Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Infrastructure/Security/DpapiSecretProtectionService.cs |
| 40 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إضافة Email confirmation/reset اختياري | غير مكتمل | 37 | Account recovery | التدفق يعمل | Backend Developer | عالية |  | تمت المراجعة ضمن دفعة 1-100، ولا يوجد دليل تنفيذ كافٍ حتى الآن. |
| 41 | 2 - قاعدة البيانات وIdentity | إضافة RowVersion وSoft Delete | مكتمل - تم التنفيذ | 34 | Concurrency | منع الكتابة الصامتة | Database Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/IDatabaseBackupService.cs؛ src/AIWordPressManager.Domain/Common/SoftDeletableEntity.cs |
| 42 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء MainLayout وSidebar | مكتمل - تم التنفيذ | 9 | Layout | Responsive navigation | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/Layout/MainLayout.razor |
| 43 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء Header وFooter وBreadcrumb | مكتمل - تم التنفيذ | 41 | Shared layout | موحد في الصفحات | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/Layout/MainLayout.razor؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Shared/GlobalNotifications.razor |
| 44 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء Design Tokens وCSS Variables | مكتمل - تم التنفيذ | 41 | Design system | لا ألوان عشوائية | UI Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: Run-System.bat |
| 45 | 3 - الواجهة والتوطين | إضافة Light/Dark Theme | مكتمل - تم التنفيذ | 43 | Themes | تبديل وحفظ الاختيار | UI Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/WordPress/IThemeIntelligenceStore.cs؛ src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/WordPress/IWordPressThemeService.cs |
| 46 | 3 - الواجهة والتوطين | إضافة 7 Color Presets | غير مكتمل | 43 | Presets | تباين جيد | UI Developer | عالية |  | تمت المراجعة ضمن دفعة 1-100، ولا يوجد دليل تنفيذ كافٍ حتى الآن. |
| 47 | 3 - الواجهة والتوطين | إضافة Arabic/English Localization | مكتمل - تم التنفيذ | 41 | Localization | كل الموارد مركزية | Localization Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Localization/AppLanguageService.cs |
| 48 | 3 - الواجهة والتوطين | إضافة RTL/LTR ديناميكي | غير مكتمل | 46 | Direction | يتغير حسب اللغة | Web Developer | عالية |  | تمت المراجعة ضمن دفعة 1-100، ولا يوجد دليل تنفيذ كافٍ حتى الآن. |
| 49 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء Loading/Empty/Error States | مكتمل - تم التنفيذ | 41 | Shared states | استخدام موحد | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Common/Results/Error.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Shared/GlobalNotifications.razor |
| 50 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء DataGrid Component | مكتمل - تم التنفيذ | 41 | Grid | Paging/Sort/Filter/Select | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/App.razor |
| 51 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء Modal/Confirm/Toast Services | مكتمل - تم التنفيذ | 41 | UI services | تأكيد ورسائل موحدة | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 52 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء Global Error Boundary | مكتمل - تم التنفيذ | 21,41 | Error UI | لا شاشة بيضاء | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Common/Results/Error.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Shared/GlobalNotifications.razor |
| 53 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء Login/Access Denied Pages | مكتمل - تم التنفيذ | 37,41 | Auth pages | تعمل وتترجم | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AboutBuild.razor |
| 54 | 3 - الواجهة والتوطين | إنشاء Dashboard Shell | مكتمل - تم التنفيذ | 41 | Dashboard page | Widgets placeholders | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AboutBuild.razor؛ src/AIWordPressManager.Web/Services/DashboardLiveService.cs |
| 55 | 3 - الواجهة والتوطين | إضافة Responsive Mobile/Tablet Layout | مكتمل - تم التنفيذ | 41-53 | Responsive UI | اختبار أحجام رئيسية | UI Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/Layout/MainLayout.razor |
| 56 | 4 - المستخدمون والصلاحيات | إنشاء Users List | مكتمل - تم التنفيذ | 37,49 | Users screen | بحث وPaging | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/ExecutionJobListItem.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/UsersManager.razor |
| 57 | 4 - المستخدمون والصلاحيات | إنشاء User Create/Edit | مكتمل - تم التنفيذ | 55 | User editor | Validation كامل | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/WordPress/IWordPressPostEditorService.cs؛ src/AIWordPressManager.Application/Sites/CreateSiteRequest.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/UsersManager.razor |
| 58 | 4 - المستخدمون والصلاحيات | إنشاء Roles List/Edit | مكتمل - تم التنفيذ | 25,55 | Roles screen | إدارة الأدوار | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: docs/governance/PROJECT_GOVERNANCE.md |
| 59 | 4 - المستخدمون والصلاحيات | إنشاء Policy-based Authorization | مكتمل - تم التنفيذ | 25,27,37 | Authorization policies | اختبارات صلاحيات | Security Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ Build/Run-Web.ps1 |
| 60 | 4 - المستخدمون والصلاحيات | إنشاء Site Access Assignment | مكتمل - تم التنفيذ | 27,56 | Access screen | تحديد مواقع لكل مستخدم | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs |
| 61 | 4 - المستخدمون والصلاحيات | إضافة 2FA اختياري | مكتمل - تم التنفيذ | 37 | 2FA | تفعيل واسترجاع | Security Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Infrastructure/Security/DpapiSecretProtectionService.cs |
| 62 | 4 - المستخدمون والصلاحيات | إضافة Audit لتغييرات المستخدمين | مكتمل - تم التنفيذ | 33,55-60 | User audit | قبل/بعد وهوية المنفذ | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/audit-task-tracker.yml؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/UsersManager.razor |
| 63 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إنشاء Data Protection Secret Service | مكتمل - تم التنفيذ | 26,37 | Secret service | لا أسرار واضحة | Security Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/IApplicationPathService.cs؛ src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/ISecretProtectionService.cs؛ src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/IDatabaseBackupService.cs؛ src/AIWordPressManager.Infrastructure/Security/DpapiSecretProtectionService.cs |
| 64 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إنشاء Sites List | مكتمل - تم التنفيذ | 26,49 | Sites screen | CRUD وPaging | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs |
| 65 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إنشاء Site Add/Edit | مكتمل - تم التنفيذ | 63 | Site editor | Validation للرابط والاسم | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs |
| 66 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إضافة Application Password Auth | مكتمل - تم التنفيذ | 13,62 | WP auth | Basic auth عبر HTTPS | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/AIWordPressManager.Application.csproj |
| 67 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إنشاء WordPress HttpClientFactory | مكتمل - تم التنفيذ | 13,20 | HTTP client | Headers/Timeout موحدة | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/WordPress/IWordPressApiClient.cs |
| 68 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إضافة Polly Retry/Timeout/Circuit Breaker | مكتمل - تم التنفيذ | 66 | Resilience | فشل الشبكة آمن | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/dotnet-build.yml؛ Build/Run-Web.ps1 |
| 69 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إنشاء Test Connection | مكتمل - تم التنفيذ | 64-67 | Connection test | قراءة وكتابة وصلاحيات | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/SiteWebService.cs |
| 70 | 5 - إدارة المواقع والأمان | جلب Site Info/Version/Capabilities | مكتمل - تم التنفيذ | 68 | Site metadata | تظهر في التفاصيل | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs |
| 71 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إنشاء Site Details Dashboard | مكتمل - تم التنفيذ | 63,69 | Site details | معلومات وروابط سريعة | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs |
| 72 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إضافة حذف موقع آمن | مكتمل - تم التنفيذ | 63,50 | Delete flow | تأكيد ومنع الحذف العرضي | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: .github/workflows/audit-task-tracker.yml |
| 73 | 5 - إدارة المواقع والأمان | إضافة Audit لتغييرات المواقع | مكتمل - تم التنفيذ | 33,63-71 | Site audit | كل تغيير مسجل | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs |
| 74 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إنشاء DTOs وMappers | مكتمل - تم التنفيذ | 13,28 | DTO layer | فصل Domain عن API | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 75 | 6 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Posts Client | مكتمل - تم التنفيذ | 66,73 | Posts API | CRUD يعمل | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 76 | 6 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Pages Client | مكتمل - تم التنفيذ | 66,73 | Pages API | CRUD يعمل | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 77 | 6 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Categories Client | مكتمل - تم التنفيذ | 66,73 | Categories API | CRUD/Paging يعمل | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 78 | 6 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Tags Client | مكتمل - تم التنفيذ | 66,73 | Tags API | CRUD/Paging يعمل | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 79 | 6 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Media Client | مكتمل - تم التنفيذ | 66,73 | Media API | Upload/Edit/Delete | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 80 | 6 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Comments Client | مكتمل - تم التنفيذ | 66,73 | Comments API | Moderation يعمل | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 81 | 6 - WordPress REST والمزامنة | تنفيذ Users/Settings عند الصلاحية | مكتمل - تم التنفيذ | 66,69,73 | Optional clients | يتكيف مع capabilities | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 82 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إنشاء Sync Orchestrator | مكتمل - تم التنفيذ | 30,74-81 | Sync service | تنسيق الأنواع | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 83 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Incremental Sync | مكتمل - تم التنفيذ | 82 | Incremental sync | modified_after/cursors | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 84 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Server-side Pagination | مكتمل - تم التنفيذ | 82 | Paging | آلاف السجلات | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 85 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Background Job للمزامنة | مكتمل - تم التنفيذ | 15,82 | Sync job | لا يوقف الطلب | Automation Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 86 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Progress Updates عبر SignalR | مكتمل - تم التنفيذ | 9,85 | Live progress | يتحدث دون Refresh | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: Update-System.bat؛ Update-System.ps1؛ src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 87 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Cancellation وTimeout | مكتمل - تم التنفيذ | 85 | Cancellation | إيقاف آمن | Automation Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 88 | 6 - WordPress REST والمزامنة | حفظ SyncState وStatistics | مكتمل - تم التنفيذ | 30,82 | Sync tracking | أوقات وأعداد محفوظة | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 89 | 6 - WordPress REST والمزامنة | كشف Remote Deletes/Trash | مكتمل - تم التنفيذ | 82 | Delete sync | الحالة المحلية صحيحة | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 90 | 6 - WordPress REST والمزامنة | كشف Sync Conflicts | مكتمل - تم التنفيذ | 30,82 | Conflict detector | Local/Remote محفوظان | Integration Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 91 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إنشاء Conflict Resolution UI | مكتمل - تم التنفيذ | 49,90 | Conflict page | Keep/Merge/Remote | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: AIWordPressManager.Web.sln؛ src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 92 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Sync All Sites | مكتمل - تم التنفيذ | 82 | Global sync | حدود توازي | Automation Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Domain/Entities/Site.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 93 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Scheduled Sync | مكتمل - تم التنفيذ | 15,82 | Schedule | لا تداخل Jobs | Automation Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 94 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Connectivity/Health Check | مكتمل - تم التنفيذ | 66 | Health status | تنبيه واضح | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 95 | 6 - WordPress REST والمزامنة | إضافة Sync Logs | مكتمل - تم التنفيذ | 22,82 | Sync logs | Correlation ID ونتائج | Backend Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Services/WordPressSyncWebService.cs |
| 96 | 7 - إدارة المحتوى | إنشاء WordPress Explorer | مكتمل - تم التنفيذ | 41,83 | Explorer | شجرة أنواع المحتوى | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/WordPress/IWordPressExplorerService.cs |
| 97 | 7 - إدارة المحتوى | إنشاء Posts List | مكتمل - تم التنفيذ | 49,83 | Posts page | Paging/Filter/Bulk | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/ExecutionJobListItem.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AboutBuild.razor؛ src/AIWordPressManager.Web/Services/BulkContentOperationQueue.cs |
| 98 | 7 - إدارة المحتوى | إنشاء Pages List | مكتمل - تم التنفيذ | 49,83 | Pages page | Paging/Filter | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/Persistence/ExecutionJobListItem.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AboutBuild.razor |
| 99 | 7 - إدارة المحتوى | إنشاء Categories/Tags Pages | مكتمل - تم التنفيذ | 49,83 | Taxonomy pages | CRUD | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Persistence/Migrations/20260802193000_AddTagsMediaAndAvailability.cs؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AboutBuild.razor؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/TaxonomyManager.razor |
| 100 | 7 - إدارة المحتوى | إنشاء Comments Page | مكتمل - تم التنفيذ | 49,80 | Comments page | Moderation | Web Developer | عالية |  | دليل التنفيذ: src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/AboutBuild.razor؛ src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/CommentsManager.razor |
| 101 | 7 - إدارة المحتوى | إنشاء Post/Page Editor | غير مكتمل | 28,49 | Editor | Validation/Dirty state | Web Developer | عالية |  |  |
| 102 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Title/Slug/Excerpt | غير مكتمل | 101 | Editor fields | حفظ صحيح | Web Developer | عالية |  |  |
| 103 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة HTML Editor وPreview | غير مكتمل | 101 | Content editor | لا فقد للتنسيق | Web Developer | عالية |  |  |
| 104 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Status/Schedule/Timezone | غير مكتمل | 101 | Publishing controls | تواريخ صحيحة | Web Developer | عالية |  |  |
| 105 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Author/Taxonomy Selectors | غير مكتمل | 101,98 | Metadata | Multi-select | Web Developer | عالية |  |  |
| 106 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Featured Image | غير مكتمل | 101,79 | Media selector | اختيار/رفع/إزالة | Web Developer | عالية |  |  |
| 107 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Advanced Options | غير مكتمل | 101,69 | Advanced fields | حسب capabilities | Web Developer | عالية |  |  |
| 108 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Save Draft | غير مكتمل | 101,34 | Draft save | حفظ محلي | Backend Developer | عالية |  |  |
| 109 | 7 - إدارة المحتوى | إرسال Publish/Update إلى Queue | غير مكتمل | 31,101 | Queued action | لا HTTP من UI | Backend Developer | عالية |  |  |
| 110 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Delete/Trash/Restore | غير مكتمل | 97,31,50 | Delete flows | تأكيد وموافقة | Web Developer | عالية |  |  |
| 111 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Bulk Edit | غير مكتمل | 97,49 | Bulk editor | عدد العناصر واضح | Web Developer | عالية |  |  |
| 112 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Before/After Diff | غير مكتمل | 101 | Diff component | مقارنة واضحة | Web Developer | عالية |  |  |
| 113 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Autosave | غير مكتمل | 101 | Autosave | استرجاع بعد انقطاع | Web Developer | عالية |  |  |
| 114 | 7 - إدارة المحتوى | إضافة Revision History | غير مكتمل | 33,101 | History | قبل/بعد وتاريخ | Backend Developer | عالية |  |  |
| 115 | 8 - الوسائط | إنشاء Media Library | غير مكتمل | 49,79 | Media page | Grid/List/Paging | Web Developer | عالية |  |  |
| 116 | 8 - الوسائط | إضافة Multi-file Upload | غير مكتمل | 79,31 | Upload | Progress/Validation | Web Developer | عالية |  |  |
| 117 | 8 - الوسائط | إضافة Upload Security Validation | غير مكتمل | 119 | File security | امتداد وحجم ومحتوى | Security Developer | عالية |  |  |
| 118 | 8 - الوسائط | إضافة Media Edit | غير مكتمل | 79 | Media editor | Alt/Caption/Description | Web Developer | عالية |  |  |
| 119 | 8 - الوسائط | إضافة Download/Open | غير مكتمل | 79 | Download | روابط آمنة | Web Developer | عالية |  |  |
| 120 | 8 - الوسائط | إضافة Featured Image Flow | غير مكتمل | 122,106 | Featured image | تحديث صحيح | Web Developer | عالية |  |  |
| 121 | 8 - الوسائط | كشف Unused Media | غير مكتمل | 28,79 | Unused audit | نتائج قابلة للمراجعة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 122 | 8 - الوسائط | كشف Duplicates بالـHash | غير مكتمل | 28 | Duplicate audit | لا حذف تلقائي | Backend Developer | عالية |  |  |
| 123 | 8 - الوسائط | كشف الملفات الكبيرة | غير مكتمل | 28 | Size audit | حد قابل للإعداد | Backend Developer | عالية |  |  |
| 124 | 8 - الوسائط | إضافة Image Optimization اختياري | غير مكتمل | 128 | Optimization | نسخة قبل الاستبدال | Backend Developer | عالية |  |  |
| 125 | 9 - SEO | تعريف SEO Rule Contract | غير مكتمل | 11 | Rule interface | قابل للإضافة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 126 | 9 - SEO | إنشاء SEO Engine | غير مكتمل | 131 | SEO engine | Findings منظمة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 127 | 9 - SEO | إضافة قواعد Title/Meta | غير مكتمل | 132 | Rules | حدود قابلة للإعداد | SEO Developer | عالية |  |  |
| 128 | 9 - SEO | إضافة Heading/Content Rules | غير مكتمل | 132 | Rules | نتائج مفسرة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 129 | 9 - SEO | إضافة Link Rules | غير مكتمل | 132 | Rules | داخلية وخارجية | SEO Developer | عالية |  |  |
| 130 | 9 - SEO | إضافة Image/Alt Rules | غير مكتمل | 124,132 | Rules | كشف الناقص | SEO Developer | عالية |  |  |
| 131 | 9 - SEO | إضافة Slug/Indexability Rules | غير مكتمل | 132 | Rules | حسب البيانات المتاحة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 132 | 9 - SEO | كشف Duplicate/Thin Content | غير مكتمل | 132 | Quality audit | درجة ثقة | SEO Developer | عالية |  |  |
| 133 | 9 - SEO | كشف Orphan Pages | غير مكتمل | 136 | Orphan audit | تحليل الروابط | SEO Developer | عالية |  |  |
| 134 | 9 - SEO | إنشاء Score Model | غير مكتمل | 132 | Score | قابل للتفسير | SEO Developer | عالية |  |  |
| 135 | 9 - SEO | إنشاء SEO Dashboard | غير مكتمل | 53,141 | SEO dashboard | KPIs وفلاتر | Web Developer | عالية |  |  |
| 136 | 9 - SEO | إنشاء Findings Page | غير مكتمل | 132,142 | Findings page | فردي وجماعي | Web Developer | عالية |  |  |
| 137 | 9 - SEO | إضافة SEO History | غير مكتمل | 29,132 | History | مقارنة زمنية | SEO Developer | عالية |  |  |
| 138 | 9 - SEO | إضافة Bulk Audit Job | غير مكتمل | 15,132 | Audit job | Progress/Cancel | Automation Developer | عالية |  |  |
| 139 | 9 - SEO | إضافة Yoast/RankMath Adapters | غير مكتمل | 69,132 | Plugin adapters | Feature detection | Integration Developer | عالية |  |  |
| 140 | 9 - SEO | إضافة SEO Export | غير مكتمل | 142 | SEO report | CSV/PDF | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 141 | 10 - الذكاء الاصطناعي | تعريف IAIProvider | مكتمل - تم التنفيذ | 14 | AI contract | مزود مستقل | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Application/Abstractions/AI/IAIProvider.cs |
| 142 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إنشاء AI Settings | مكتمل - تم التنفيذ | 62,149 | AI settings | مفاتيح مشفرة | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 143 | 10 - الذكاء الاصطناعي | تنفيذ OpenAI Provider | مكتمل - تم التنفيذ | 149 | OpenAI adapter | Structured output | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 144 | 10 - الذكاء الاصطناعي | تنفيذ Gemini/Puter Provider | مكتمل - تم التنفيذ | 149 | Fallback provider | تبديل من الإعدادات | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 145 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إنشاء Prompt Registry | مكتمل - تم التنفيذ | 149 | Prompt templates | Versioning | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 146 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إنشاء AI Orchestrator | مكتمل - تم التنفيذ | 151-153 | AI orchestration | Retry/Fallback | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 147 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Usage/Cost Log | مكتمل - تم التنفيذ | 29,154 | Usage log | حسب المستخدم والموقع | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs; src/AIWordPressManager.Web/Program.cs |
| 148 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Rewrite/Expand/Summarize | مكتمل - تم التنفيذ | 154,101 | Editing AI | Before/After | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 149 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Proofread/Translation | مكتمل - تم التنفيذ | 154,46,101 | Language AI | يحافظ على HTML | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 150 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Title/Meta Suggestions | مكتمل - تم التنفيذ | 154,132 | SEO AI | عدة اختيارات | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 151 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Categories/Tags Suggestions | مكتمل - تم التنفيذ | 154,104 | Taxonomy AI | لا تكرار | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 152 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Alt Text Suggestions | مكتمل - تم التنفيذ | 154,122 | Image AI | يراعي السياق | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 153 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Content Brief Generator | مكتمل - تم التنفيذ | 154 | Brief AI | Brief منظم | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 154 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة AI Error Explanation | مكتمل - تم التنفيذ | 51,154 | Error AI | لا يخفي التفاصيل | AI Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 155 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إنشاء AI Suggestions Page | غير مكتمل | 29,154 | Suggestions page | Accept/Reject/Edit | Web Developer | عالية |  |  |
| 156 | 10 - الذكاء الاصطناعي | إضافة Redaction وQuotas | مكتمل - تم التنفيذ | 154 | AI protection | لا أسرار وحدود يومية | Security Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Infrastructure/AI/AIPlatformServices.cs |
| 157 | 11 - Execution وApproval وAutomation | تعريف Job Types/Statuses | مكتمل - تم التنفيذ | 31 | Job enums | كاملة | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ExecutionCenterService.cs; src/AIWordPressManager.Web/Services/ApprovalWorkflowService.cs |
| 158 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إنشاء Queue Repository | مكتمل - تم التنفيذ | 31,34 | Queue | استرجاع بعد restart | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ExecutionCenterService.cs |
| 159 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إنشاء Dispatcher | مكتمل - تم التنفيذ | 167 | Dispatcher | منع التكرار | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ExecutionCenterService.cs |
| 160 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إنشاء Job Handlers | غير مكتمل | 168,74-81 | Handlers | اختبارات لكل نوع | Integration Developer | عالية |  |  |
| 161 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Idempotency | مكتمل - تم التنفيذ | 168 | Idempotency | لا نشر مكرر | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ApprovalWorkflowService.cs |
| 162 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Retry/Backoff | مكتمل - تم التنفيذ | 168,67 | Retry | محاولات مسجلة | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ExecutionCenterService.cs |
| 163 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Pause/Resume/Cancel | مكتمل - تم التنفيذ | 168 | Controls | حالة متسقة | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ExecutionCenterService.cs |
| 164 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إنشاء Execution Center | مكتمل - تم التنفيذ | 49,167-173 | Execution page | Live status | Web Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/ExecutionCenter.razor; src/AIWordPressManager.Web/Services/ExecutionCenterService.cs |
| 165 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Execute Selected | غير مكتمل | 174 | Execute selected | المحدد فقط | Web Developer | عالية |  |  |
| 166 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Job Details/Error Copy | مكتمل - تم التنفيذ | 174,22 | Job details | HTTP/Correlation دون أسرار | Web Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Components/Pages/ExecutionCenter.razor; src/AIWordPressManager.Web/Services/ExecutionCenterService.cs |
| 167 | 11 - Execution وApproval وAutomation | تعريف Risk Levels | مكتمل - تم التنفيذ | 31 | Risk policy | قواعد واضحة | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ApprovalWorkflowService.cs |
| 168 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إنشاء Approval Queue | مكتمل - تم التنفيذ | 49,177 | Approval page | Accept/Reject/Edit | Web Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ApprovalWorkflowService.cs; src/AIWordPressManager.Web/Program.cs |
| 169 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Before/After Approval | مكتمل - تم التنفيذ | 178,113 | Approval diff | واضح للمراجع | Web Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ApprovalWorkflowService.cs |
| 170 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Reviewer Notes/Audit | مكتمل - تم التنفيذ | 178,33 | Approval audit | قرار وهوية ووقت | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/ApprovalWorkflowService.cs |
| 171 | 11 - Execution وApproval وAutomation | ربط SEO/AI/Bulk بالموافقة | غير مكتمل | 143,163,178 | Approval integration | عمليات خطرة لا تنفذ مباشرة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 172 | 11 - Execution وApproval وAutomation | تعريف Automation Triggers/Conditions | غير مكتمل | 32 | Rule schema | Validation | Automation Developer | عالية |  |  |
| 173 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إنشاء Automation Rule Editor | غير مكتمل | 183 | Rule editor | Enable/Test/Disable | Web Developer | عالية |  |  |
| 174 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Hangfire/Quartz Scheduler | غير مكتمل | 15,183 | Scheduler | Persistence وRetry | Automation Developer | عالية |  |  |
| 175 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Locking ومنع التداخل | غير مكتمل | 185 | Locking | Job واحد لكل مفتاح | Automation Developer | عالية |  |  |
| 176 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Failure Threshold | غير مكتمل | 185 | Failure policy | إيقاف وتنبيه | Automation Developer | عالية |  |  |
| 177 | 11 - Execution وApproval وAutomation | إضافة Automation History | غير مكتمل | 33,185 | History | نتائج كل تشغيل | Automation Developer | عالية |  |  |
| 178 | 12 - Content Planner والإشعارات | إنشاء Content Planner Board | غير مكتمل | 32,49 | Planner board | Kanban/Calendar | Web Developer | عالية |  |  |
| 179 | 12 - Content Planner والإشعارات | إضافة Idea/Brief/Draft Workflow | غير مكتمل | 191 | Planner workflow | حالات واضحة | Web Developer | عالية |  |  |
| 180 | 12 - Content Planner والإشعارات | إضافة AI Idea/Brief Generation | غير مكتمل | 191,161 | Planner AI | لا نشر تلقائي | AI Developer | عالية |  |  |
| 181 | 12 - Content Planner والإشعارات | تحويل Brief إلى Draft | غير مكتمل | 192,157 | Draft generation | مسودة محلية | AI Developer | عالية |  |  |
| 182 | 12 - Content Planner والإشعارات | إضافة Editorial Calendar | غير مكتمل | 191,105 | Calendar | Timezone صحيح | Web Developer | عالية |  |  |
| 183 | 12 - Content Planner والإشعارات | ربط Planner بالمقالات والQueue | غير مكتمل | 191,109,167 | Planner integration | تتبع حتى النشر | Backend Developer | عالية |  |  |
| 184 | 12 - Content Planner والإشعارات | إنشاء Notification Service | مكتمل - تم التنفيذ | 33 | Notifications | In-app notifications | Backend Developer | عالية |  | Evidence: src/AIWordPressManager.Web/Services/AppNotificationService.cs; src/AIWordPressManager.Web/Components/Shared/GlobalNotifications.razor |
| 185 | 12 - Content Planner والإشعارات | إضافة تنبيهات Jobs/Approvals/Failures | غير مكتمل | 197,174,178 | Alerts | تظهر للمستخدم المعني | Web Developer | عالية |  |  |
| 186 | 12 - Content Planner والإشعارات | إضافة Email Notifications اختياري | غير مكتمل | 197 | Email alerts | Template وRetry | Backend Developer | عالية |  |  |
| 187 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء Dashboard KPI Queries | غير مكتمل | 34,82,132,167 | KPI queries | سريعة ومفهرسة | Database Developer | عالية |  |  |
| 188 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء Dashboard Widgets/Charts | غير مكتمل | 53,200 | Dashboard | Live KPIs | Web Developer | عالية |  |  |
| 189 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء Reports Service | غير مكتمل | 11 | Reporting | فصل البيانات عن العرض | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 190 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إضافة Sites/Content/SEO/AI/Jobs Reports | غير مكتمل | 202 | Reports | فلاتر وتصدير | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 191 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إضافة CSV/Excel Export | غير مكتمل | 202 | Exports | عربي سليم | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 192 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إضافة PDF Export | غير مكتمل | 202 | PDF | Layout واضح | Reporting Developer | عالية |  |  |
| 193 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء Settings Pages | غير مكتمل | 49 | Settings | General/Sync/AI/Security | Web Developer | عالية |  |  |
| 194 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إضافة Backup Service | غير مكتمل | 34 | Backup | قاعدة وملفات وإعدادات | Backend Developer | عالية |  |  |
| 195 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إضافة Backup Verification | غير مكتمل | 207 | Verification | Hash وRestore test | Backend Developer | عالية |  |  |
| 196 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء Restore Workflow | غير مكتمل | 207,50 | Restore | نسخة قبل الاستعادة | Backend Developer | عالية |  |  |
| 197 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء Logs Viewer | غير مكتمل | 22,49 | Logs page | Search/Filter/Export | Web Developer | عالية |  |  |
| 198 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء Diagnostics/Health Page | غير مكتمل | 68,94,211 | Diagnostics | DB/WP/AI/Jobs | Web Developer | عالية |  |  |
| 199 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء About/Version Page | غير مكتمل | 4 | About | Version/Commit/Environment | Web Developer | عالية |  |  |
| 200 | 13 - التقارير والإعدادات والنسخ | إنشاء دليل استخدام عربي/إنجليزي | غير مكتمل | 41-212 | Manual | يغطي كل الوحدات | Technical Writer | عالية |  |  |
| 201 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | إنشاء Test Fixtures | غير مكتمل | 16,24 | Fixtures | قابلة لإعادة الاستخدام | QA | عالية |  |  |
| 202 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | Unit Tests للـDomain/Application | غير مكتمل | 10,11,215 | Unit tests | تغطية القواعد الحرجة | Developers | عالية |  |  |
| 203 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | Integration Tests لـEF/Identity | غير مكتمل | 24-40,215 | DB/Auth tests | Migrations/Login/Roles | QA | عالية |  |  |
| 204 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | Mock WordPress Server | غير مكتمل | 74-81 | Mock server | Success/Error/Paging | QA | عالية |  |  |
| 205 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات WordPress Clients | غير مكتمل | 74-81,218 | Client tests | كل Endpoints | QA | عالية |  |  |
| 206 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات Sync/Conflicts | غير مكتمل | 82-93,218 | Sync tests | Offline/Retry/Delete/Conflict | QA | عالية |  |  |
| 207 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات Queue/Approval/Automation | غير مكتمل | 167-190 | Job tests | Recovery/Idempotency | QA | عالية |  |  |
| 208 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات SEO | غير مكتمل | 131-147 | SEO tests | نتائج ثابتة | QA | عالية |  |  |
| 209 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات AI بعقود Mock | غير مكتمل | 149-164 | AI tests | Fallback/Parsing/Redaction | QA | عالية |  |  |
| 210 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | Playwright E2E لتسجيل الدخول | غير مكتمل | 52,215 | E2E auth | Login/Logout/Access | QA Automation | عالية |  |  |
| 211 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | Playwright E2E للمواقع والمحتوى | غير مكتمل | 63-117,215 | E2E business | المسارات الحرجة | QA Automation | عالية |  |  |
| 212 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات Authorization | غير مكتمل | 58,215 | Security auth tests | لا وصول غير مصرح | Security QA | عالية |  |  |
| 213 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات رفع الملفات | غير مكتمل | 120,215 | Upload security tests | منع الضار والكبير | Security QA | عالية |  |  |
| 214 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات CSRF/XSS/Headers | غير مكتمل | 9,215 | Web security tests | لا ثغرات حرجة | Security QA | عالية |  |  |
| 215 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات Performance | غير مكتمل | 82,200 | Load tests | زمن واستقرار مقبول | Performance QA | عالية |  |  |
| 216 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات Blazor reconnect | غير مكتمل | 9,86 | Reconnect tests | استعادة الجلسة | QA | عالية |  |  |
| 217 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | اختبارات Backup/Restore | غير مكتمل | 207-209 | Recovery tests | استعادة ناجحة | QA | عالية |  |  |
| 218 | 14 - الاختبارات والأمان والأداء | إصلاح P0/P1 | غير مكتمل | 216-231 | Stable build | لا مشاكل حرجة | كل الفريق | عالية |  |  |
| 219 | 15 - CI/CD والنشر | إضافة CI build/test/security scan | غير مكتمل | 22,216-231 | CI pipeline | يفشل عند الخطأ | DevOps | عالية |  |  |
| 220 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Versioning | غير مكتمل | 4 | Version metadata | متطابق في التطبيق | DevOps | عالية |  |  |
| 221 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Production appsettings template | غير مكتمل | 20,62 | Config template | لا أسرار | DevOps | حرجة |  |  |
| 222 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد IIS publish profile | غير مكتمل | 9 | IIS profile | Publish ناجح | DevOps | عالية |  |  |
| 223 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Web.config وHosting Bundle checks | غير مكتمل | 235 | IIS package | تشغيل على IIS | DevOps | عالية |  |  |
| 224 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد WebSocket وARR/Reverse Proxy | غير مكتمل | 235 | IIS config | Blazor مستقر | DevOps | عالية |  |  |
| 225 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد HTTPS Certificate/HSTS | غير مكتمل | 235 | TLS | HTTPS فقط | DevOps | عالية |  |  |
| 226 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Dockerfile وCompose اختياري | غير مكتمل | 9 | Docker deployment | Build/Run ناجح | DevOps | عالية |  |  |
| 227 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد SQL Server Production Migration | غير مكتمل | 24,35 | Prod DB | Migration مختبرة | Database Developer | حرجة |  |  |
| 228 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Secrets عبر Environment/Key Vault | غير مكتمل | 62,234 | Secret deployment | لا أسرار في الملفات | Security/DevOps | عالية |  |  |
| 229 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Health Checks | غير مكتمل | 212,235 | Health endpoints | DB/WP/Jobs status | DevOps | عالية |  |  |
| 230 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Log Retention/Monitoring | غير مكتمل | 22,235 | Monitoring | تنبيه عند الخطأ | DevOps | عالية |  |  |
| 231 | 15 - CI/CD والنشر | إعداد Backup Schedule | غير مكتمل | 207,235 | Backup schedule | نسخ واختبار دوري | DevOps | عالية |  |  |
| 232 | 15 - CI/CD والنشر | إنشاء Staging Deployment | غير مكتمل | 232-244 | Staging | مطابق للإنتاج | DevOps | عالية |  |  |
| 233 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | تجميد نطاق Release Candidate | غير مكتمل | 1,231 | RC scope | لا ميزات جديدة | مدير المشروع | عالية |  |  |
| 234 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إنشاء RC1 على Staging | غير مكتمل | 245 | RC1 | نسخة قابلة للاختبار | DevOps | عالية |  |  |
| 235 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | اختبار Login/Roles/Permissions | غير مكتمل | 246 | UAT auth | معتمد | QA | عالية |  |  |
| 236 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | اختبار مواقع WordPress حقيقية | غير مكتمل | 246 | UAT integration | قراءة/كتابة ناجحة | QA | عالية |  |  |
| 237 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | اختبار Sync/Queue/Approval | غير مكتمل | 246 | UAT jobs | استقرار وعدم تكرار | QA | عالية |  |  |
| 238 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | اختبار SEO/AI | غير مكتمل | 246 | UAT intelligence | نتائج وموافقات صحيحة | QA | عالية |  |  |
| 239 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | اختبار العربية/الإنجليزية/Responsive | غير مكتمل | 246 | UAT UI | كل الشاشات الرئيسية | QA | عالية |  |  |
| 240 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | اختبار Backup/Restore/Upgrade | غير مكتمل | 246 | UAT recovery | استعادة وترقية ناجحة | QA | عالية |  |  |
| 241 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | مراجعة أمنية نهائية | غير مكتمل | 246 | Security sign-off | لا P0/P1 | Security Lead | عالية |  |  |
| 242 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إصلاح ملاحظات RC1 | غير مكتمل | 247-254 | RC fixes | إغلاق الحرجة | كل الفريق | عالية |  |  |
| 243 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إنشاء RC2 | غير مكتمل | 255 | RC2 | إعادة الاختبارات الحرجة | DevOps | عالية |  |  |
| 244 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | تنفيذ UAT واعتماد مالك المنتج | غير مكتمل | 256 | UAT sign-off | موافقة مكتوبة | Product Owner | عالية |  |  |
| 245 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | توقيع Go/No-Go | غير مكتمل | 257 | Go-live approval | كل البنود Go | الإدارة | عالية |  |  |
| 246 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | أخذ Backup قبل الإطلاق | غير مكتمل | 258,243 | Pre-launch backup | تم التحقق | DevOps | حرجة |  |  |
| 247 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | نشر Production Release | غير مكتمل | 258-259 | Production deployment | الموقع يعمل HTTPS | DevOps | حرجة |  |  |
| 248 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | تشغيل Production Migrations | غير مكتمل | 260,240 | Production DB | Migration ناجحة | Database Developer | حرجة |  |  |
| 249 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إنشاء SuperAdmin ومراجعة Secrets | غير مكتمل | 260 | Production setup | دخول آمن | Security/DevOps | عالية |  |  |
| 250 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إضافة المواقع الإنتاجية | غير مكتمل | 260,68 | Production sites | اتصال ناجح | Support | عالية |  |  |
| 251 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | تنفيذ أول Full Sync | غير مكتمل | 263,82 | Initial sync | الأعداد صحيحة | Support/QA | عالية |  |  |
| 252 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | تشغيل Smoke Test | غير مكتمل | 260-264 | Smoke report | المسارات الحرجة ناجحة | QA | عالية |  |  |
| 253 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | تفعيل Jobs/Schedules المعتمدة | غير مكتمل | 265,185 | Production jobs | لا Jobs تجريبية | Product Owner | عالية |  |  |
| 254 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | مراقبة Logs/Health/Performance | غير مكتمل | 265,242 | Launch monitoring | لا أخطاء حرجة | Support/DevOps | عالية |  |  |
| 255 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إصلاح Hotfixes العاجلة | غير مكتمل | 267 | Hotfixes | P0/P1 مغلقة | كل الفريق | عالية |  |  |
| 256 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | اعتماد استقرار Production | غير مكتمل | 266-268 | Stability sign-off | تشغيل مستقر | Product Owner | حرجة |  |  |
| 257 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | تسليم التشغيل والدعم | غير مكتمل | 269,213 | Handover | Docs/Backup/Recovery | Technical Writer | عالية |  |  |
| 258 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إنشاء Post-launch Backlog | غير مكتمل | 269 | Backlog | تحسينات مصنفة | Product Manager | عالية |  |  |
| 259 | 16 - UAT والإطلاق النهائي | إعلان GO LIVE النهائي | غير مكتمل | 270-271 | GO LIVE | المشروع يعمل وتم التسليم | الإدارة | عالية |  |  |